## 恒丰合伙人二期需求开发计划（服务端）
营销平台版本需求开发计划
系统 | 模块 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(人/日) | 责任人 | 备注
合伙人营销平台 | 基础内容 | 数据库设计（含讨论、评审） |  |  | 2
|  | 客户端接口设计（含讨论、评审） |  |  | 2
|  | 运营平台接口设计（含讨论、评审） |  |  | 2
|  | 建表语句 |  |  | 1
|  | 基础代码 |  |  | 2
|  | 了解框架和已存在的内容 |  |  | 1
|  | 部署应用相关（jenkins、服务器、网络访问、nacos等） |  |  | 1
| 原合伙人平台框架改造 | dubbo项目改造微服务 |  |  | 5
| 运营平台接口 | 操作指导配置 |  |  | 0.5
|  | 供应商管理 |  |  | 0.5
|  | 供应商商品（奖品）管理 |  |  | 0.5
|  | 活动任务管理、阶梯设置、活动奖品库存排序 |  |  | 1
|  | 活动数据统计管理，区分不同模式 |  |  | 1
|  | 合伙人业绩管理 |  |  | 1
|  | 奖品兑换记录管理 |  |  | 0.5
|  | 订单转换积分记录 |  |  | 0.5
|  | 积分兑换记录管理 |  |  | 0.5
|  | 自测 |  |  | 1
|  | 前后端联调 |  |  | 2
| 客户端接口 | 我的二维码模块 |  |  | 1
|  | 操作指导 |  |  | 0.5
|  | 兑换奖品(区分实物和虚拟) |  |  | 1
|  | 兑换记录(多了虚拟产品，包括产品详情) |  |  | 1
|  | 我的业绩(多了积分活动) |  |  | 1
|  | 业绩排行榜 |  |  | 1
| 权益平台接入 | 与权益平台对接的接口设计、开发、联调（权益&营销） |  |  | 3
| 全流程调试 | 前后端全功能串联调试 |  |  | 2
| 管理平台 | 了解框架已有代码业务 需求讨论评审 |  |  | 3
|  | 奖品管理（列表、关联活动、新增编辑详情） |  |  | 3
|  | 供应商管理 |  |  | 0.5
|  | 商户管理 |  |  | 0.5
|  | 合伙人活动管理（新增、编辑、详情、接入新富文本框架） |  |  | 3
|  | 活动数据统计 |  |  | 2
|  | 活动兑换订单 |  |  | 2
|  | 奖品兑换记录 |  |  | 1
|  | 二维码背景管理 |  |  | 3
|  | 自测提测 |  |  | 2
| 合伙人小程序 | 我的二维码信息修改 |  |  | 1
|  | 我的二维码切换背景（分享图合成、切换效果预览） |  |  | 3
|  | 我的业绩 |  |  | 0.5
|  | 业绩排名 |  |  | 0.5
|  | 兑换奖品（虚拟、实物） |  |  | 1
|  | 兑换奖品详情（虚拟、实物） |  |  | 2
|  | 兑换奖品确认 |  |  | 2
|  | 实物商品详情 |  |  | 1
|  | 兑奖记录 |  |  | 1
|  | 活动详情、商品详情富文本接入 |  |  | 2 |  | 原有富文本不支持图片上传预览等功能
|  | 自测提测 |  |  | 1
|  | 全流程联调 |  |  | 2

## 恒丰定制卡业务需求
恒丰定制卡新需求开发计划
系统 | 模块 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(人/日) | 责任人 | 备注
恒丰定制卡 | 前置-订单 | 超时关闭订单即时上送 |  |  | 1
| 前置 | 定时任务上送银行改造 |  |  | 0.5
|  | 合伙人推荐用户，完成下单且支付成功后实时同步至合伙人平台 |  |  | 1
后台管理 | 卡池管理 | 靓号批量上下架 |  |  | 0.5
|  | 靓号批量改价 |  |  | 0.5