## 恒丰合伙人二期需求开发计划（服务端）
营销平台版本需求开发计划
系统 | 模块 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(人/日) | 责任人 | 备注
合伙人营销平台 | 基础内容 | 数据库设计（含讨论、评审） | 20220516 | 20220517 | 2 | 黄成
|  | 客户端接口设计（含讨论、评审） | 20220517 | 20220518 | 2 | 严管宇
|  | 运营平台接口设计（含讨论、评审） | 20220517 | 20220518 | 2 | 黄成
|  | 建表语句 | 20220519 | 20220519 | 1 | 黄成
|  | 基础代码 | 20220519 | 20220520 | 2 | 严管宇
|  | 了解框架和已存在的内容 | 20220520 | 20220520 | 1 | 严管宇、黄成、李元平
|  | 部署应用相关（jenkins、服务器、网络访问、nacos等） | 20220523 | 20220523 | 1 | 严管宇
| 原合伙人平台框架改造 | dubbo项目改造微服务 | 20220523 | 20220525 | 5 | 严管宇、黄成、李元平
|  | 供应商管理 | 20220526 | 20220526 | 0.5 | 黄成
|  | 供应商商品（奖品）管理 | 20220526 | 20220526 | 0.5 | 黄成
|  | 活动任务管理、阶梯设置、活动奖品库存排序 | 20220527 | 20220527 | 1 | 黄成
|  | 活动数据统计管理，区分不同模式 | 20220527 | 20220527 | 1 | 李元平
|  | 合伙人业绩管理 | 20220527 | 20220527 | 1 | 严管宇
|  | 奖品兑换记录管理 | 20220530 | 20220530 | 0.5 | 李元平
|  | 订单转换积分记录 | 20220530 | 20220530 | 0.5 | 黄成
|  | 积分兑换记录管理 | 20220530 | 20220530 | 0.5 | 黄成
|  | 自测 | 20220531 | 20220531 | 1 | 严管宇、黄成、李元平
|  | 前后端联调 | 20220601 | 20220602 | 2 | 严管宇、黄成、李元平
| 客户端接口 | 我的二维码模块 | 20220530 | 20220530 | 1 | 严管宇
|  | 业绩排行榜 | 20220603 | 20220603 | 1 | 严管宇
|  | 兑换奖品(区分实物和虚拟) | 20220603 | 20220603 | 1 | 黄成
|  | 兑换记录(多了虚拟产品，包括产品详情) | 20220603 | 20220603 | 1 | 李元平
|  | 我的业绩(多了积分活动) | 20220606 | 20220606 | 1 | 黄成
| 权益平台接入 | 与权益平台对接的接口设计 | 20220606 | 20220606 | 1 | 李元平
|  | 权益平台对接开发 | 20220607 | 20220607 | 1 | 李元平（权益） 黄成（营销）
|  | 联调（权益&营销） | 20220608 | 20220608 | 1 | 李元平、黄成
| 全流程调试 | 前后端全功能串联调试 | 20220609 | 20220610 | 2 | 严管宇、黄成、李元平
| 管理平台 | 了解框架已有代码业务 需求讨论评审 | 20220517 | 20220519 | 3x3 | 梅会会、郑聪颖、徐志勇 | 6.2 管理平台开发完成并提测
|  | 合伙人小程序内直接发放微信立减金方案验证 | 20220517 | 20220518 | 2 | 徐志勇
|  | 奖品管理（列表、关联活动、新增编辑详情） | 20220520 | 20220524 | 3 | 郑聪颖
|  | 供应商管理 | 20220519 | 20220519 | 0.5 | 郑聪颖
|  | 商户管理 | 20220519 | 20220519 | 0.5 | 郑聪颖
|  | 合伙人活动管理（新增、编辑、详情、接入新富文本框架） | 20220530 | 20220601 | 3 | 梅会会
|  | 活动数据统计 | 20220530 | 20220531 | 2 | 郑聪颖
|  | 活动兑换订单 | 20220520 | 20220523 | 2 | 徐志勇
|  | 奖品兑换记录 | 20220524 | 20220525 | 1 | 徐志勇
|  | 二维码背景管理 | 20220601 | 20220602 | 3 | 郑聪颖
|  | 自测提测 | 20220601 | 20220602 | 2 | 郑聪颖、徐志勇
| 合伙人小程序 | 我的二维码信息修改 | 20220520 | 20220520 | 1 | 梅会会 | 6.10 整体开发完成并提测
|  | 我的二维码切换背景（分享图合成、切换效果预览） | 20220602 | 20220604 | 3 | 梅会会
|  | 我的业绩 | 20220523 | 20220523 | 0.5 | 郑聪颖
|  | 业绩排名 | 20220523 | 20220523 | 0.5 | 郑聪颖
|  | 兑换奖品（虚拟、实物） | 20220524 | 20220524 | 1 | 梅会会
|  | 兑换奖品详情（虚拟、实物） | 20220525 | 20220526 | 2 | 梅会会
|  | 兑换奖品确认 | 20220527 | 20220530 | 2 | 梅会会
|  | 实物商品详情 | 20220531 | 20220531 | 1 | 梅会会
|  | 兑奖记录 | 20220601 | 20220601 | 1 | 郑聪颖
|  | 活动详情、商品详情富文本接入（原有富文本不支持图片上传预览等功能） | 20220530 | 20220531 | 2 | 徐志勇
|  | 自测 | 20220602 | 20220602 | 1 | 梅会会、徐志勇
|  | 全流程联调提测 | 20220606 | 20220607 | 2 | 梅会会、郑聪颖、徐志勇

## 恒丰定制卡业务需求
恒丰定制卡新需求开发计划
系统 | 模块 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(人/日) | 责任人 | 备注
恒丰定制卡 | 前置-订单 | 超时关闭订单即时上送 | 20220606 | 20220606 | 1 | 严管宇
| 前置 | 定时任务上送银行改造 | 20220607 | 20220607 | 0.5 | 严管宇
|  | 合伙人推荐用户，完成下单且支付成功后实时同步至合伙人平台 | 20220607 | 20220607 | 1 | 严管宇
后台管理 | 卡池管理 | 靓号批量上下架 | 20220608 | 20220608 | 0.5 | 严管宇
|  | 靓号批量改价 | 20220608 | 20220608 | 0.5 | 严管宇