## 营销平台版本需求开发计划（服务端）
营销平台版本需求开发计划
系统 | 模块 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(人/日) | 责任人 | 备注
营销平台 | 基础内容 | 数据库设计（含讨论、评审） | 20220208 | 20220210 | 3 | 严管宇、贾亚
|  | 客户端接口设计（含讨论、评审） | 20220211 | 20220214 | 2 | 严管宇、贾亚
|  | 运营平台接口设计（含讨论、评审） | 20220215 | 20220216 | 2 | 严管宇、贾亚
|  | 建表语句 | 20220217 | 20220217 | 1 | 严管宇、贾亚
|  | 基础代码 | 20220218 | 20220221 | 2 | 严管宇、贾亚
|  | 了解框架和已存在的内容 | 20220222 | 20220222 | 1 | 严管宇、贾亚
|  | 部署应用相关（jenkins、服务器、网络访问、nacos等） | 20220223 | 20220223 | 1 | 贾亚
| 运营平台接口 | 商户增删改查 | 20220223 | 20220223 | 1 | 严管宇
|  | 渠道增删改查 | 20220224 | 20220224 | 1 | 严管宇
|  | 渠道账本管理 | 20220224 | 20220224 | 1 | 贾亚
|  | 账本明细 | 20220225 | 20220225 | 1 | 贾亚
|  | 渠道报价管理（含奖品编码查询奖品等接口内容） | 20220225 | 20220225 | 1 | 严管宇
|  | 微信立减金交易明细 | 20220228 | 20220228 | 1 | 严管宇
|  | 抽奖管理 | 20220228 | 20220228 | 1 | 贾亚
|  | 抽奖设置 | 20220301 | 20220303 | 3 | 贾亚
|  | 抽奖记录 | 20220301 | 20220301 | 1 | 严管宇
|  | 抽奖详情信息（含卡密、物流查询、填写物流信息、修改收货地址等） | 20220302 | 20220303 | 2 | 严管宇
|  | 抽奖数据统计 | 20220304 | 20220304 | 0.5 | 严管宇
|  | 奖品管理 | 20220304 | 20220307 | 1 | 严管宇
|  | 供应商管理 | 20220304 | 20220304 | 1 | 贾亚
|  | 自测 | 20220307 | 20220308 | 2 | 严管宇、贾亚
|  | 前后端联调 | 20220309 | 20220311 | 3 | 严管宇、贾亚
| 客户端接口 | 活动状态查询 | 20220314 | 20220314 | 1 | 贾亚
|  | 主页信息查询 | 20220314 | 20220314 | 1 | 严管宇
|  | 中奖轮播列表查询 | 20220315 | 20220315 | 1 | 贾亚
|  | 查询活动说明 | 20220315 | 20220315 | 1 | 严管宇
|  | 查询奖品详情 | 20220316 | 20220316 | 1 | 贾亚
|  | 已获奖品列表查询 | 20220316 | 20220316 | 1 | 严管宇
|  | 抽奖 | 20220317 | 20220318 | 2 | 贾亚
|  | 物流查询 | 20220317 | 20220317 | 1 | 严管宇
|  | 领奖（领取成功还需要根据不同的奖品类型来分别实现返回不同的奖品信息） | 20220318 | 20220318 | 1 | 严管宇
|  | 用户数据统计 | 20220318 | 20220318 | 1 | 严管宇
|  | 接口预留 | 20220321 | 20220322 | 2 | 严管宇、贾亚 | 从目前原型上来看，有需要调整的风险、可能会导致接口变化
|  | 服务端自测 | 20220323 | 20220323 | 1 | 严管宇、贾亚
|  | 前后端联调 | 20220324 | 20220325 | 2 | 严管宇、贾亚
| 星图聚客接入 | 与星图聚客对接的接口设计、开发、联调（星图聚客&营销） | 20220328 | 20220329 | 2 | 严管宇、贾亚
| 权益平台接入 | 与权益平台对接的接口设计、开发、联调（权益&营销） | 20220330 | 20220401 | 3 | 严管宇、熊超、贾亚
| 全流程调试 | 前后端全功能串联调试 | 20220406 | 20220407 | 2 | 前后端一起
系统 | 模块 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(人/日) | 责任人 | 备注
营销平台 | 基础内容 | 需求梳理设计方案评审讨论等 | 20220208 | 20220210 | 3 | 徐志勇
|  | 客户端、运营平台接口讨论及评审等 | 20220211 | 20220214 | 2 | 徐志勇
|  | 工程搭建、构建脚本准备、基础代码迁移 | 20220215 | 20220216 | 2 | 徐志勇
| 运营平台 | 商户管理页面交互及接口mock | 20220217 | 20220217 | 1 | 徐志勇
|  | 渠道管理页面交互及接口mock | 20220218 | 20220218 | 1 | 徐志勇
|  | 渠道账本页面交互及接口mock | 20220221 | 20220221 | 0.5 | 徐志勇
|  | 账本明细页面交互及接口mock | 20220221 | 20220221 | 0.5 | 徐志勇
|  | 渠道报价页面交互及接口mock | 20220222 | 20220222 | 1 | 徐志勇
|  | 交易明细页面交互及接口mock | 20220223 | 20220223 | 1 | 徐志勇
|  | 抽奖管理页面交互及接口mock | 20220224 | 20220224 | 1 | 徐志勇
|  | 抽奖设置新增、编辑、详情页面交互及接口mock | 20220225 | 20220302 | 3 | 徐志勇
|  | 抽奖记录页面交互及接口mock | 20220303 | 20220303 | 0.5 | 徐志勇
|  | 抽奖数据统计页面交互及接口mock | 20220303 | 20220303 | 0.5 | 徐志勇
|  | 中奖详情页面交互及接口mock | 20220304 | 20220304 | 1 | 徐志勇
|  | 奖品管理列表、新增、编辑、关联活动页面交互及接口mock | 20220307 | 20220307 | 1.5 | 徐志勇
|  | 供应商管理页面交互及接口mock | 20220308 | 20220308 | 0.5 | 徐志勇
|  | 前后端联调 | 20220309 | 20220311 | 3 | 前后端一起
| 抽奖客户端 | 多主题配置、多渠道接入功能 | 20220314 | 20220315 | 2 | 徐志勇
|  | 抽奖首页（主题配置、转盘动效、页面UI） | 20220316 | 20220318 | 3 | 徐志勇
|  | 活动规则页面交互及接口mock | 20220304 | 20220304 | 1 | 胡海
|  | 我的奖品页面交互及接口mock | 20220307 | 20220307 | 1 | 胡海
|  | 收货地址页面交互及接口mock | 20220308 | 20220308 | 0.5 | 胡海
|  | 物流详情页面交互及接口mock | 20220308 | 20220308 | 0.5 | 胡海
|  | 领取详情页面交互及接口mock | 20220310 | 20220310 | 2 | 胡海
| 星图聚客接入 |  | 20220311 | 20220314 | 2 | 胡海 | 为接入一个定制卡项目的粗略估计时间
| 权益平台接入 | 立减金领取 | 20220315 | 20220315 | 1 | 胡海
|  | 优惠券领取 | 20220316 | 20220318 | 3 | 胡海 | UI图上有但是具体需求未明确待定
| 全流程调试 |  | 20220406 | 20220407 | 2 | 前后端一起
系统 | 模块 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(人/日) | 责任人 | 备注
营销平台 | 基础内容 | 需求梳理设计方案评审讨论等 | 20220208 | 20220210 | 3 | 徐志勇
|  | 客户端、运营平台接口讨论及评审等 | 20220211 | 20220214 | 2 | 徐志勇
|  | 工程搭建、构建脚本准备、基础代码迁移 | 20220215 | 20220216 | 2 | 徐志勇
| 运营平台 | 商户管理页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 1 | 郑聪颖
|  | 渠道管理页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 1 | 郑聪颖
|  | 活动报价页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 1 | 郑聪颖
|  | 奖品管理列表、新增、编辑、关联活动页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 1.5 | 郑聪颖
|  | 供应商管理页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 0.5 | 郑聪颖
|  | 交易明细页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 1 | 梅会会
|  | 抽奖管理页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 1 | 梅会会
|  | 抽奖设置新增、编辑、详情页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 3 | 梅会会
|  | 额度管理页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 0.5 | 徐志勇
|  | 额度明细页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 0.5 | 徐志勇
|  | 抽奖记录页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 0.5 | 徐志勇
|  | 抽奖数据统计页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 0.5 | 徐志勇
|  | 中奖详情页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 1 | 徐志勇
|  | 奖品管理列表、新增、编辑、关联活动页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 1.5 | 郑聪颖
|  | 供应商管理页面交互及接口mock | 20230315 | 20220321 | 0.5 | 郑聪颖
|  | 前后端联调 | 20230322 | 20230324 | 3 | 前后端一起 | 2023.03.21页面及交互开发完成 2023.03.24前后端接口联调
| 抽奖客户端 | 多主题配置、多渠道接入功能 | 20220314 | 20220315 | 2 | 徐志勇
|  | 抽奖首页（主题配置、转盘动效、页面UI） | 20220316 | 20220318 | 3 | 徐志勇
|  | 活动规则页面交互及接口mock | 20220304 | 20220304 | 1 | 胡海
|  | 我的奖品页面交互及接口mock | 20220307 | 20220307 | 1 | 胡海
|  | 收货地址页面交互及接口mock | 20220308 | 20220308 | 0.5 | 胡海
|  | 物流详情页面交互及接口mock | 20220308 | 20220308 | 0.5 | 胡海
|  | 领取详情页面交互及接口mock | 20220310 | 20220310 | 2 | 胡海
| 星图聚客接入 |  | 20220311 | 20220314 | 2 | 胡海 | 为接入一个定制卡项目的粗略估计时间
| 权益平台接入 | 立减金领取 | 20220315 | 20220315 | 1 | 胡海
|  | 优惠券领取 | 20220316 | 20220318 | 3 | 胡海 | UI图上有但是具体需求未明确待定
| 全流程调试 |  | 20220406 | 20220407 | 2 | 前后端一起